Проект

«Домашняя работа  гимназиста»

(МБОУ гимназия имени Ф.К.Салманова , г.Сургут)

Паспорт проекта

Тип проекта – практикоориентированный

Период реализации проекта  - 2 года

Сроки реализации  - сентябрь 2013г. – сентябрь 2015г.

Этапы реализации проекта

| Сроки | Наименование этапа | Результат |
| --- | --- | --- |
| сентябрь 2013 – ноябрь 2013 | Аналитический этап | Карта проблем по теме, определение цели и задач проекта, определение пакетов и видов работ |
| декабрь 2013 – март 2015 | Деятельностный этап | Реализация запланированный видов работ в соответствии с основными направлениями ми модернизации системы домашних заданий |
| апрель-сентябрь 2015 | Рефлексивный этап | Обобщение и систематизации опыта работы, представления результатов педагогической общественности для получения внешней рефлексивной оценки |

Участники проекта

Администрация гимназии.

Учителя – предметники.

Педагоги дополнительного образования.

Учащиеся 5-11-х классов.

Родители учащихся 5-9-х классов.

Нормативно-правовой базой для разработки проекта являются

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (приказ от 28.12.2012);

ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644);

Основная образовательная программа МБОУ гимназии имени Ф.К.Салманова;

Устав МБОУ гимназии имени Ф.К.Салманова.

Актуальность проекта

Домашняя работа  - форма внеаудиторной учебной работы детей, являющая неотъемлемой частью образовательного процесса, в основе которой – сочетание обязательности и добровольности, удовлетворение интересов и склонностей, стимулирование поисково-исследовательского начала и самообразования. Цели домашней работы должны быть связаны с предметными и надпредметными целями предмета, темы и урока, личными целями обучающихся и целями этапа образовательной деятельности.

Домашние задания – это элемент системы домашней работы школьников, который выполняет функцию управления домашней учебной работой детей. Домашние задания управляют домашней работой школьников, а значит, определяют её параметры, к которым мы относим:

цели,

степень обязательности (обязательное, по желанию),

способы выполнения (индивидуальное, групповое),

объём,

степень индивидуализации (задание для всего класса, дифференцированное для разных групп, индивидуальное),

степень самостоятельности при выборе домашней работы (инициативное, предложенное учителем),

сроки выполнения (отсроченное, к следующему уроку),

виды заданий,

информационные источники,

формы работы с материалом.

Необходимость изменений в практике домашней работы гимназистов,  являющейся частью образовательного процесса (домашняя учебная работа за 11 лет школьной жизни составляет более пяти тысяч часов, то есть 4.5 учебных года – по 6 уроков при шестидневной учебной неделе), обусловлена не только активным обсуждением этого вопроса в обществе, но и  поисками эффективных направлений модернизации образовательного процесса  в гимназии.

В последнее время в обществе очень активно обсуждается вопрос об изменении качества образования в школе, что связывают, прежде всего, с изменениями аудиторной работы учащихся. Идея изменения содержания домашней учебной работы школьников, обладающей колоссальными временными и дидактическими ресурсами, только начинает конструктивно обсуждаться в педагогическом сообществе, хотя споры о том, следует ли домашние задание в школе отменить, ведутся уже не одно десятилетие.

Домашняя учебная работа школьников, протекающая в отличных от аудиторной условиях: отсутствие учителя и одноклассников, местонахождение ребёнка вне школы,  значительный временной интервал на её выполнение, большой арсенал информационных источников, находящихся под руками у учащегося; самостоятельная организация ребёнком своей деятельности, возможность помощи членов семьи – обладает огромными дидактическими возможностями в области формирования самостоятельной познавательной активности школьника и, следовательно, может стать основным инструментом формирования и развития у него навыков самообразования.

Анализ существующей в гимназии практики домашних заданий показал, что домашняя работа гимназистов в том варианте, в котором она существует, не является эффективным инструментом повышения качества образовательного процесса, поскольку не отвечает требованиям новых образовательных стандартов. На лицо достаточно много отрицательных факторов и закономерностей, основные из которых следующие:

большинство учащихся и родителей в противоположность учителям  считают д/з скорее ритуальным, традиционным, чем необходимым элементом образовательного процесса;

домашнее задание большинством педагогов задаётся в произвольных объёмах (несмотря на имеющиеся нормы), по причине чего объём домашней работы является причиной серьёзных физических перегрузок обучающихся;

учеников в классе много – задание одно для всех; при выборе заданий для домашней работы большинство учителей не учитывают индивидуальные особенности и интересы детей, поэтому домашние задания в большинстве случаев носят фронтальный характер;

содержание домашних заданий – те же задания из учебников, подобные тем, которые выполняли на уроке; большая часть домашних заданий носит репродуктивный характер и направлена в основном на закрепление и отработку знаний, умений, навыков, приобретённых на уроке;

домашние задания учеников на разных образовательных уровнях, в разные учебные периоды, на разных учебных предметах не имеют существенной разницы;

задания по разным предметам не согласовываются между учителями-предметниками;

75% учащихся не осознавали целей домашних заданий; отсюда - низкий уровень мотивации учащихся на выполнение домашних заданий, в которых дети не видят смысла и ценности;

неэффективная система проверки домашнего задания, стимулирующая детей на списывание, игнорирование домашней работы;

в среднем 34% работ, заданных на дом, учителя не проверяют или проверяют частично;

значимость домашней работы для гимназистов снижается в процессе их продвижения по уровням образования, число учащихся, периодически не выполняющих домашние задания, увеличивается к 11 классу в среднем на 35% по сравнению с 5 классом.

Это свидетельствует о том, что в гимназии отсутствует система домашних заданий, на что указывает неопределённость и рассогласованность, с точки зрения учителей и учащихся,  целей домашней работы; содержание домашнего задания не демонстрирует специфику домашней учебной работы, отличную от урока; домашние задания не имеют видимых отличий на разных уровнях образования, предметах, в различных классах и узко направлены на достижение только предметных результатов; не работают реальные механизмы управления домашним заданием гимназистов.

В настоящее время образовательные программы, реализуемые в гимназии, не выполнимы без домашних заданий, но в том виде, в котором существует сегодня домашняя работа гимназистов, она не имеет образовательной ценности. Чтобы превратить её в эффективный инструмент формирования познавательной активности,  необходимы серьёзные изменения в проектировании домашних заданий, которые являются основным инструментом управления домашней работой в школе.

Цель проекта – создание системы домашних заданий гимназистов через изменение целенаправленности домашних заданий; выстраивание горизонтальных и вертикальных связей домашней работы с аудиторной, дополнительным образованием, социально-творческой деятельностью учащихся, их самообразованием; изменение степени динамичности, открытости и управляемости системы домашних заданий.

Задачи:

Разработать локальную нормативную документацию, регламентирующую организацию домашней учебной работы гимназистов.

Повысить профессиональную компетентность педагогов в области организации домашней учебной работы учащихся.

Расширить спектр видов домашних заданий, используемых учителями как инструмент управления домашней работой учащихся.

Выделить особенности домашних заданий на разных уровнях образования и определить возможное содержание  домашней работы в соответствии с её функциями на разных уровнях образования.

Разработать эффективные механизмы оценки домашней работы учащихся.

Создать банк интегрированных домашних заданий для обучающихся 5-11-х классов.

Разработать эффективные механизмы контроля  за объёмом и содержанием домашних заданий.

Планируемый результат - переход от управления домашней работой школьников через обязательные домашние задания к самостоятельному управлению школьниками своей работой через инициативные, индивидуальные,  дифференцированные, перспективные, интегрированные,  метапредметные домашние задания.

Основные направления модернизации

системы домашней работы  в гимназии

От управления домашней работой школьников через обязательные домашние задания к самостоятельному управлению школьниками своей работой (инициативные домашние задания).

От задавания домашних заданий к согласованию целей, смыслов, содержания домашней работы обучающихся.

От обязательных домашних заданий к самообразованию школьников.

От одинаковых домашних заданий на разных ступенях школьного образования к определению видов домашней работы в соответствии с её функциями на разных этапах образовательного процесса.

От фронтальных домашних заданий к индивидуальным и дифференцированным.

От ежедневных домашних заданий к перспективным, предусматривающим возможность выбора объёма, содержания, формы выполнения задания и уровня усвоения учебного материала.

От домашних заданий в рамках предмета к межпредметным и интегрированным домашним заданиям.

От предметных домашних заданий к метапредметным.

План реализации проекта

| № п/п | Пакеты/виды работ | Ответственный | Сроки выполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение проблемного поля по теме проекта |  |  |  |
| 1.1. | Анкетирование членов администрации «Анализ практики домашних заданий в гимназии» | М.В.Липатникова | Сентябрь 2013 | Составлена карта проблем, определены приоритетные линии работы |
| 1.2. | Анкетирование учителей «Анализ практики домашних заданий в гимназии» | М.В.Липатникова | Сентябрь 2013 |  |
| 1.3. | Анкетирование учащихся и родителей «Анализ практики домашних заданий в гимназии» | С.А.Кучина | Сентябрь 2013 |  |
| 1.4. | Психологическое исследование «Влияние объёма учебной нагрузки на уровень мотивации и тревожности учащихся» | Г.И.Казначеева | Ноябрь 2014 |  |
| 1.5. | Дебаты «Домашнее задание нужно отменить» с участием команд учителей, родителей и учащихся | С.А.Кучина | Сентябрь 2013 |  |
| 1.6. | Круглый стол с участием педагогов «Кому и зачем нужны домашние задания?» | И.И.Гостева | Сентябрь 2013 |  |
| 2. | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию домашней учебной работы учащихся |  |  |  |
| 2.1. | Положение об организации домашней учебной работы учащихся МБОУ гимназии имени Ф.К.Салманова | М.В.Липатникова О.А.Бочкарёва | Май 2014 | Положение об организации домашней учебной работы учащихся МБОУ гимназии имени Ф.К.Салманова |
| 2.2. | Разделы Основной образовательной программы гимназии «Особенности организации домашней учебной работы гимназии» | Заместители директора по «территории ответственности» | Март 2015 | Разделы Основной образовательной программы гимназии «Особенности организации домашней учебной работы гимназии» |
| 3. | Управление домашней работой гимназистов |  |  |  |
| 3.1. | Корректировка матрицы анализа урока | М.В.Липатникова | Январь 2014 | Матрица анализа урока |
| 3.2. | Организация динамического наблюдения за содержанием и объёмом внеаудиторной работы гимназистов в рамках классно-обобщающего контроля | М.Л.Сафарова | В течение учебного года | Материалы административного совета |
| 3.3. | Включение в план внутригимназического контроля тематического контроля «Организация домашней учебной работы гимназистов» | М.Л.Сафарова | Сентябрь 2014 | Справка по итогам тематического контроля |
| 3.4. | Блиц-контроль соответствия содержания домашней работы учащихся целям изучения предмета | Руководители ПЦК | Один раз в год | Материалы для заседания ПЦК |
| 3.5. | Блиц-контроль соответствия содержания домашней работы учащихся целям реализации надпредметных программ | Руководители надпредметных программ | Один раз в год | Материалы для заседания «команд вокруг класса» |
| 3.6. | Введение в практику работы учителей нетрадиционных домашних заданий (опережающих, инициативных, интегрированных, рекомендованных, отсроченных) | Учителя-предметники | В течение учебного года | Повышение уровня мотивации при организации работы дома, эффективное использование результатов домашней работы |
| 3.7. | Изменение подходов к традиционным фронтальным домашним заданиям | Учителя-предметники | В течение учебного года | Определение необходимого (достаточного) уровня владения предметным содержанием посредством введения обязательного теоретического минимума; использование в качестве обязательных фронтальных заданий, отличных от тех, которые выполняются на уроке |
| 4. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации домашней учебной работы гимназистов |  |  |  |
| 4.1. | Педагогические чтения по книге С. Соловейчика «Ученье с увлечением» | М.В.Липатникова | Ноябрь 2013 | Повышение мотивации педагогов на включение в проект |
| 4.2. | Создание методического «Конструктора домашней работы учащихся» | М.В.Липатникова | Ноябрь 2014 | «Конструктор домашней работы учащихся» |
| 4.3. | Методические совещания «Взгляд со стороны» | Заместители директора по «территории ответственности» | Два раза в год | Приобретение учителями-предметниками опыта экспертизы домашнего задания учащихся одного класса по разным предметам; разных классов по одному предмету |
| 4.4. | Педагогическая мастерская «Проектирование межпредметных домашних заданий» | М.Л.Сафарова | Декабрь 2013 | Приобретение опыта проектирования межпредметных домашних заданий |
| 4.5. | Педагогическая мастерская «Разработка эффективных механизмов оценки домашней работы учащихся» | М.Л.Сафарова | Февраль 2014 | Систематизация опыта педагогов гимназии по использованию эффективных механизмов оценки домашней работы учащихся |
| 4.6. | Семинар «Домашнее задание: не за, не против, а что и как…» | М.В.Липатникова | Март 2015 | Систематизация опыта работы педагогов по управлению домашней работой гимназистов |
| 4.7. | Создание банка интегрированных домашних заданий для учащихся | Руководители «команд вокруг класса» | В течение учебного года | Банк интегрированных домашних заданий |
| 4.8. | Создание банка творческих домашних заданий по предметам для учащихся | Руководители ПЦК | В течение учебного года | Банк творческих домашних заданий |
| 5. | Работа с учащимися |  |  |  |
| 5.1. | Конкурс карикатур для учащихся основной школы «Домашнее задание гимназиста» | Л.А.Карпухина | Ежегодно | Победитель и призёры конкурса в качестве приза получают право рекомендованное, но необязательное домашнее задание в май текущего учебного года |
| 5.2. | Конкурс на самое интересное домашнее задание в период длительной отмены учебных занятий | О.А.Бочарёва | Январь-февраль | Мотивирование педагогов на согласование целей домашней учебной работы детей в период отмены занятий через проектирование интегрированных домашних заданий |
| 5.3. | Работа учащихся 5-х классов по составлению портфолио «Портфель читателя» | Е.Ю.Кулакова | Ежегодно | Подготовка к экзамену по литературе отчёта о результатах домашней учебной работы по литературе |
| 5.4. | Работа учащихся 6-х классов по составлению портфолио самостоятельно выполняемого исследовательского проекта | М.В.Липатникова | 2014-2015уч.г. | Подготовка к гимназической конференции «Светочи России» |
| 5.5. | Работа учащихся 7-х классов по составлению портфолио самостоятельного изучения одной из учебных тем | Учителя-предметники | В течение года |  |
| 5.6. | Введение в практику работы с учащимися обязательных теоретических минимумов по учебным предметам | Учителя-предметники | В течение года | Определение необходимого (достаточного) объёма учебного материала, которым должны овладеть учащиеся |
| 5.7. | Подготовка памяток по выполнению разных видов заданий метапредметного характера, наиболее часто выполняемых учащимися в процессе домашней учебной работы | Руководители развивающих курсов внеурочной деятельности | 2014-2015 уч.г. | Сборник «Кристалл» |
| 5.8. | Проведение тематических классных часов «Помоги себе сам», «Моё домашнее задание» | Классные руководители | В течение года | Обсуждение проблем, с которыми учащиеся сталкиваются при выполнении домашних заданий, овладение основами тайм-менеждмента |
| 5.9. | Проведение «уроков дня» | Классные руководители | Два раза в неделю – для 4-7-х классов Один раз в неделю – для 8-11-х классов | Совместное с учащимися планирование внеаудиторной домашней работы, выявление проблем в понимании учащимися смысла домашних заданий, способов их реализации; организация совместного выполнения домашней работы учениками в группах и парах; получение информации о том, с какими трудностями сталкиваются ученики при выполнении заданий, какова мотивация к домашней работе по разным предметам, какие виды деятельности реализуются в домашней работе, а какие в дефиците и пр. |
| 6. | Работа с родителями учащихся |  |  |  |
| 6.1. | Согласование с Управляющим советом гимназии нормативных документов, регламентирующих объём и содержание внеаудиторной нагрузки учащихся | С.А.Кучина | По мере разработки документов | Информирование представителей родительской общественности об основных подходах к организации домашней ученой работы гимназистов |
| 6.2. | Разработка рекомендаций для родителей «Как помочь ребёнку при выполнении домашнего задания» | Руководители надпредметных программ | Январь 2015 | Пособие для учащихся «Кристалл» |
| 6.3. | Проведение Единого дня консультаций учителей-предметников для родителей учащихся | Учителя-предметники | Два раза в семестр | Оказание консультативной помощи родителям |
| 6.4. | Родительская школа «12 класс» для родителей учащихся 4-х классов, вновь прибывших в гимназию учащихся 5-х классов | С.А.Кучина | Два раза в год | Знакомство родителей с особенностями образовательного процесса гимназии |
| 6.5. | Видеоконсультации для родителей «Как помочь ребёнку в выполнении домашних заданий» на образовательном сайте гимназии | В.Ф.Егоров | В течение года | Записи видеоконсультаций на сайте http://gymnasium.my1.ru |
| 6.6. | Тематические родительские собрания «Садимся за уроки» | О.А.Бочкарёва | В соответствии с графиком | Согласование вопросов организации домашней учебной работы учащихся, определение роли родителей в этом процессе |
| 7. | Обобщение и систематизация опыта работы по теме проекта |  |  |  |
| 7.1. | Практикоориентированный семинар для педагогов города «Основные направления модернизации системы домашних заданий в гимназии» | М.В.Липатникова | Ноябрь 2013 | Внешняя экспертная оценка деятельности педагогического коллектива по теме проекта |
| 7.2. | Вебинар «Управление домашним заданием школьников в условиях введения новых ФГОС ОО» | М.В.Липатникова О.А.Бочкарёва М.Л.Сафарова | Декабрь 2013 | Записи вебинара на сайте http://gymnasium.my1.ru |
| 7.3. | Представление опыта работы по теме проекта педагогической общественности округа | Г.В.Мисюля | Август 2014 | Внешняя экспертная оценка деятельности педагогического коллектива по теме проекта |
| 7.4. | Представление опыта работы по теме проекта педагогической и родительской общественности города | Г.В.Мисюля | Ноябрь 2014 | Внешняя экспертная оценка деятельности педагогического коллектива по теме проекта |
| 7.5. | Разработка программы стажировочного модуля по теме «Управление домашней учебной работой школьников в условиях перехода на ФГОС нового поколения как фактор повышения их самостоятельной познавательной активности» | Творческая группа | Октябрь 2014 | Программа стажировочного модуля, являющаяся составной частью программы повышения квалификации педагогов округа, разработанной «Институтом развития образования» ХМАО-Югры |
| 7.6. | Стажёрские пробы для педагогов округа «Домашнее задание: не за, не против, а что и как…» | Творческая группа | Ноябрь 2014 | Внешняя экспертная оценка деятельности педагогического коллектива по теме проекта |

Индикаторы реализации цели и  задач проекта

| № п/п | Задача | Индикатор реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Разработать локальную нормативную документацию, регламентирующую организацию домашней учебной работы гимназистов | Раздел Основной образовательной программы МБОУ гимназии имени Ф.К.Салманова Положение «Об организации домашней учебной работы гимназистов» |
|  | Повысить профессиональную компетентность педагогов в области организации домашней учебной работы учащихся | 100% педагогов гимназии имеют опыт экспертизы домашних заданий учащихся в соответствии с параметрами; 70% - опыт проектирования интегрированных домашних заданий |
|  | Расширить спектр видов домашних заданий, используемых учителями как инструмент управления домашней работой учащихся | на системном уровне 30% педагогов гимназии используются инициативные домашние задания; 50% - творческие домашние задания; 80% - дифференцированные домашние задания; 40% - интегрированные домашние задания |
|  | Выделить особенности домашних заданий на разных уровнях образования и определить возможное содержание домашней работы в соответствии с её функциями на разных уровнях образования | Домашние задания гимназистов соответствуют их возрастным и индивидуальным особенностям, целям обучения соответствующего уровня образования; выстроены вертикальные связи домашней учебной работы с дополнительным образованием, социально-творческой деятельностью и самообразованием учащихся |
|  | Разработать эффективные механизмы оценки домашней работы учащихся | Для оценки содержания и результативности домашней работы учащихся используются зачёты «ОТМ», портфолио «Моя домашняя работа», проектные недели, уроки-отчёты, зачётные листы |
|  | Создать банк интегрированных домашних заданий для обучающихся 5-11-х классов | Создан банк интегрированных, творческих домашних заданий |
|  | Разработать эффективные механизмы контроля за объёмом и содержанием домашних заданий | Эффективно функционирует система управления домашними заданиями гимназистов как со стороны администрации гимназии, так и со стороны учителей |